## Planificateur de projet
Etudiant 3 - Gestion des acccès à l'abri
Sélectionnez une période à mettre en évidence à droite. Une légende décrivant le graphique suit. |  |  |  |  | Période à mettre en évidence : | 1 |  |  | Durée du plan | [5 empty] | Début réel |  |  |  |  | % accompli |  |  |  |  | Réel (au-delà du plan) | [7 empty] | % accompli (au-delà du plan)
ACTIVITÉ | DÉBUT DU PLAN | DURÉE DU PLAN | DÉBUT RÉEL | DURÉE RÉELLE | POURCENTAGE ACCOMPLI | PÉRIODES
[6 empty] | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60
Lecture du sujet | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Diagramme synoptique | 2 | 2 | 2 | 2 | 100%
Diagramme de déploiement | 4 | 2 | 4 | 2 | 100%
Diagrammes des cas d'utilisation | 6 | 2 | 6 | 3 | 100%
choix du matériel / tableau comparatif | 8 | 2 | 9 | 2 | 100%
Diagramme d'exigences | 10 | 3 | 11 | 3 | 100%
Modèle Conceptuel de Données | 13 | 2 | 14 | 2 | 100%
Mise en place des outils organisationnels | 15 | 2 | 16 | 2 | 100%
planificateur de projet (gantt) | 17 | 2 | 18 | 2 | 100%
Compte rendu d'activité | 19 | 3 | 20 | 3 | 100%
Diagrammes de classes | 22 | 2 | 23 | 4 | 100%
modules de tests RFID Admin | 24 | 5 | 27 | 7 | 100%
intégration des modules | 29 | 3 | 34 | 5 | 100%
soudure du module | 0 | 0 | 39 | 1 | 100%
analyse du protocole Modbus | 32 | 2 | 40 | 2 | 100%
module de test pour le lecteur RFID Modbus | 34 | 3 | 42 | 4 | 100%
cahier des charges | 37 | 4 | 46 | 6 | 100%
manuel d'utilisation | 41 | 1 | 52 | 1 | 100%
Activité 19 | 12 | 1 | 12 | 5 | 0%
Activité 20 | 14 | 5 | 14 | 6 | 0%
Activité 21 | 14 | 8 | 14 | 2 | 44%
Activité 22 | 14 | 7 | 14 | 3 | 0%
Activité 23 | 15 | 4 | 15 | 8 | 12%
Activité 24 | 15 | 5 | 15 | 3 | 5%
Activité 25 | 15 | 8 | 15 | 5 | 0%
Activité 26 | 16 | 28 | 16 | 30 | 50%